****

 إعداد

 وزارة الصناعة اللبنانية

 أيار 2020

 

**الخطة الإستراتيجية** **لتنمية القطاع الصناعي**

الآليات التنفيذية للخطة الإسترتيجية لوزارة الصناعة

**(2020 - 2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  | قراءة نهائية وتعديلات وتوقيع – إحالة الى مجلس شورى الدولة – أحاله الى مجلس الوزراء – إحالة الى مجلس النواب  | وزارة الصناعة – مجلس شورى الدولة -مجلس الوزراء-وزارة المالية-مجلس النواب | أصحاب القرار في وزارة الصناعة –مصلحة الديوان | إقرار وتوقيع مشاريع النصوص (مشروع القانون ومشاريع المراسيم | * + 1. إعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها لتفعيلها وترشيق عملها.
 | 1.1 تطوير الإطار التنظيمي وبيئة العمل في وزارة الصناعة | 1 . تشجيع ودعم الصناعات القائمة |
| 2020 | 6 أشهر |  |  | اقتراح القانون جاهز بانتظار إحالة الى مجلس شورى الدولة – أحاله الى مجلس الوزراء – إحالة الى مجلس النواب | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء -مجلس النواب -وزارة المالية | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة الديوان | إقرار القانون | * + 1. إنجاز إجراءات تعديل قانون إحداث وزارة الصناعة رقم ٦٤٢/٩٧ ومرسوم تنظيمها رقم ١٣١٧٣/٩٨.
 |  |  |
| 2020 | 6 أشهر | 1 |  | إقرار مشروعَ تعديل المرسوم  | مجلس الوزراء – وزارة المالية | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة التراخيص | إنجاز التعديل | * + 1. إنجاز إجراءات تعديل مرسوم إجراءات الترخيص الصناعي رقم ٨٠١٨/٢٠٠٢ وتبسيط إجراءتاها
 |  |  |
| 2021 | 3 أشهر |  |  | توقيع مشروع المرسوم – إحالة الى مجلس الوزراء  | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء –وزارة المالية -التنظيم المدني | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحةالتراخيص | إنجاز التعديل | 1.1.4 إنجاز إجراءات تعديل مرسوم إجراءات التصنيف  الصناعي (ISIC) رقم ٥٢٤٣/٢٠٠٣. |  |  |
| 2020 | 4 أشهر |  |  | قرار جاهز يتطلب موافقة أصحاب القرار في وزارة الصناعة ومجلس الوزراء  | مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة الديوان | إنجاز التعديل | 1.1.5 ملء شواغر الفئة الثانية (رؤساء المصالح)  وعددها11  |  |  |
| 2-6-2020 | أنجز افتتاح مقر بعلبك – بانتظار افتتاح النبطية |  |  | موافقة أصحاب القرار في وزارة الصناعة -المقرين جاهزين  | وزارة الصناعة | أصحاب القرار في الوزارة | إفتاح المقرين | 1.1.6 إفتاح المقرين الجديدين لمصلحتي الصناعة  الإقليمية في النبطية وبعلبك/الهرمل. |  |  |
| 2021 | 4 أشهر |  |  | قيد الإنجاز | أصحاب القرار في الوزارة – معهد البحوث الصناعية-ليبنور | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة التقنية /دائرة المواصفات والجودة | إفتاح المقر | 1.1.7 إفتاح المبنى الإضافي الجديد لمعهد البحوث  الصناعي في المجمع الجامع/الحدث. |  |  |
| 2020 | 3 أشهر  |  |  | تنظيم مشروع المرسوم – إحالة الى وزارة المالية – إقرار مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة  | صدور القرار | 1.1.8 تفعيل إجراءات تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس  اللبناني للإعتماد (Colibac ) وتعيين مديره العام  ومستخدميه لإطلاق عمله في إعتماد المختبرات  وأجهزة إصدار الشهادات |  |  |
| 2020 | 6 أشهر |  |  | تنظيم مشروع المرسوم – مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء – ليبنور – معهد البحوث الصناعية | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة  | صدور القرار | 1.1.9 تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة المقاييس  والمواصفات اللبنانية(ليبنور LIBNOR)  |  |  |
| 2021 |  |  |  | تنظيم مشروع قانون تعديل مرسوم رقم 36 -صادر في 5/8/1967 – او تحديد مخصصات للصناعيين من قبل الغرف القائمة حالياً | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء – جمعية الصناعيين- مجلس النواب | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة الديوان | إصدار القانون | 1.1.10 إتخاذ القرارات اللازمة لإصدار المراسيم  الضرورية لإنشاء "**غرفة الصناعة**". |  |  |
| 2022 |  |  |  | تنظيم مشروع قانون | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس النواب – مجلس الوزراء - | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة الديوان -مصلحة المعلومات الصناعية – مصلحة التقنية -مصلحة الدراسات الاقتصادية  | إصدار قانون | 1.1.11 تحويل وزارة الصناعة الى وزارة الصناعة  والتجارة الخارجية  |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع وزارة التربية وجمعية الصناعيين لتجديد البروتوكول وتفعيله | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء-وزارة التربية والتعليم العالي-جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية -مصلحة الدراسات الاقتصادية  | تجديد بروتوكول التعاون |  1.1.12 تسريع وتيرة التعاون مع وزارة التربية والتعليم  العالي، لا سيما في مجال التعليم المهني والتقني،  لنشر الثقافة التصنيعية عبر البرامج التعليمية  المطلوبة للصناعة وتأمين فرص عمل للخريجين |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة العمل  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء-إدارة الإحصاء المركزي –إدارة الجمارك | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية | إصدار الإحصاءات بشكل دوري (شهرية/ فصلية) | 1.1.13 تأمين الإحصاءات والمعلومات الصناعية وتيويمها  للبناء عليها في السياسات والأنشطة والتوجهات |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع حاكم مصرف لبنان | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء-مصرف لبنان- جمعية الصناعيين - جمعية المصارف | أصحاب القرار في الوزارة  | صدور التعاميم عن حاكمية مصرف لبنان | 1.2.1 حث المصرف المركزي على ضخ السيولة  بالدولار الأميركي إلى المصارف التجارية من  خلال منحها قروضاًّ بفوائد مخفّضة  لدعم القطاع الصناعي و/أو تسهيل استعمال  ودائع الصناعيين لاستيراد المواد الأولية  وللتصنيع وقطع الغيار والمعدات الصناعية |  1.2 تأمين التمويل لاستيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية |  |
| 2020 | تم إقرار الاتفاق مع جمعية المصارف – لمتابعة التنفيذ |  |  | متابعة التواصل مع حاكم مصرف لبنان وجمعية الصناعيين | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء-مصرف لبنان-جمعية المصارف -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة  | زيادة نسبة تخفيض الفوائد |   1.2.2 العمل مع جمعية المصارف على:* تخفيض فوائد القروض الصناعية القائمة والمستقبلية.
* إعادة جدولة القروض الصناعية وتخفيض الفوائد،
 |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة عمل الوزارة على قونة أعمالهم والتواصل مع جمعيات التمويل والجهات الدولية المعنية لتأمين التمويل | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء-جمعيات التمويل – الجهات المانحة | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص | تأمين المساعدات والدعم | 1.2.3 مساعدة الصناعات الفردية والحرفية  من خلال: * قونة وتنظيم أعمالهم لمساعدتهم
* توفير التأمين الصحي لهم (نوع من صندوق تعاضد).
* إدراجهم على منصات التسويق الإلكترونية لتأمين فرص تسويق داخلية وخارجية.
 |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة التواصل والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية لتقديم التأمين على أكلاف المواد الأولية المصدرة إلى لبنان | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء-مصرف لبنان -جمعية المصارف -مؤسسات التأمين -الجهات الدولية المعنية -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة المعلومات الصناعية | توفير التأمين  | * + 1. العمل على تطبيق مبدأ الضمان أو التأمين على أكلاف المواد الأولية المصدرة إلى لبنان بدلاً من الإعتمادات المصرفية
 |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات الدولية المعنية | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء-الجهات الدولية المعنية | أصحاب القرار في الوزارة  | تامين القروض الميسرة | * + 1. التواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة والداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية الخاصة بالصناعة
 |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة وتفعيل التواصل القائم | وزارة الصناعة-البعثات الأجنبية – جمعية الصناعيين – وزارة الخارجية والمغتربين | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة الدراسات الاقتصادية | تامين المواد الأولية وزيادة الصادرات | 1.2.6 الاجتماع مع سفراء بعض الدول الممكن التعاون معهم  لتفعيل التبادل التجاري (تأمين مواد أولية وزيادة  الصادرات...) |  |  |
| 2020 |  |  |  | التواصل الفاعل مع البعثات الأجنبية | وزارة الصناعة-البعثات الأجنبية -جمعية الصناعيين-وزارة الخارجية | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة التقنية | تأمين المواد الأولية والمعدات الصناعية |  1.2.7إيجاد مصادر جديدة للمواد الأولية والمعدات الصناعية  |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات المانحة الدولية لتأمين الدعم المالي للقطاعات ذات الأولوية | وزارة الصناعة –مصرف لبنان –جمعية المصارف -الجهات الدولية المعنية | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة التقنية -مصلحة الدراسات الاقتصادية | تأمين الدعم المالي للقطاعات المعنية | * + 1.2.8 القطاعات الصناعية (صناعات غذائية-أدوية –
	+ مستلزمات طبية...) التي تستوجب الدعم المالي
	+ بالأولوية بهدف تأمين:
		- الأمن الذاتي الغذائي والصحي والاقتصادي والصناعي والانتاجي
		- حاجات السوق المحلي
		- الربحية
		- الأكثر خلقاً لفرص العمل
 |  |  |
| 2020 |  |  |  | العمل مع جمعية الصناعيين والمجلس الاستشاري العلمي لتحديد حاجات القطاعات – اجتماع شهري | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء –المجلس الاستشاري العلمي لوزارة الصناعة -جمعية الصناعيين- | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة الديوان -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة التقنية -مصلحة الدراسات الاقتصادية | تحديد حاجات كل قطاع | 1.2.9 المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي  بالتعاون مع الصناعيين والمؤسسات الاكاديمية  لتأمين المواكبة العلمية لتطوير قطاع الصناعة،  تحديد حاجات كل القطاعات الصناعية |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة العمل مع جمعية الصناعيين والصناعيين اللبنانيين لتأمين التكامل | وزارة الصناعة-جمعية الصناعيين -الصناعيين اللبنانيين-الجهات الدولية  | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة التراخيص -مصلحة التقنية -المعلومات الصناعية  | زيادة عدد التجمعات ال صناعيةclusters | 1.2.10 تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين  (clustering) بتحديد كل منهم حاجاته من المواد  الأولية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة  الصنع المستخدمة في صناعتهم التحويلية، الأمر  الذي يؤدي الى تعرف المصانع على القطاع  الإنتاجي للمصانع الاخرى وخلق فرص تكامل فيما  بينها (B to B). |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والجهات الدولية المانحة | أصحاب القرار في الوزارة –مصرف لبنان- مجلس الوزراء-الجهات الدولية المانحة | أصحاب القرار في الوزارة | إنشاء الصندوق التمويلي (Oxygen Fund)  |  1.3.1 تفعيل العمل بخطة إنشاء الصندوق التمويلي الخاص * (Oxygen Fund) قيمة 700 مليون دولار
* أميركي لدعم الصناعة.
 | 1.3 الدعم الاستثماري والمالي والمصرفي |  |
| 2020  |  |  |  | متابعة التواصل مع مجلس الوزراء ومصرف لبنان  | أصحاب القرار في الوزارة –مصرف لبنان-مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة | تشريع الدولار الصناعي |  1.3.2 إعتماد الدولار الصناعي ويحدد بنسبة معينة مقارنة * بسعر الصرف الرسمي ويسمح باستقرارحركية
* القطاع الصناعي
 |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع مجلس الوزراء ومصرف لبنان وجمعية المصارف | أصحاب القرار في الوزارة -مصرف لبنان-مجلس الوزراء | أصحاب القرار في الوزارة | إنشاء المصرف المذكور | 1.3.3 اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مصرف الانماء * والاستثمار الصناعي.
 |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع مجلس الوزراء ومصرف لبنان بالتعاون مع جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة – مجلس الوزراء -مصرف لبنان- جمعية المصارف –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة | زيادة القدرة المالية للمصانع وتعزيز الشراكة الاستثمارية لتامين ديمومة القطاع الصناعي وخفض نسبة المخاطر عن صناديق الاستثمار  |  1.3.4تشجيع مشاركة صناديق الاستثمار برأسمال  المصانع وتطويرها لإشراكها  |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتامين التمويل | أصحاب القرار في الوزارة –مصرف لبنان-مجلس الوزراء –جمعية المصارف-الجهات الدولية المانحة | أصحاب القرار في الوزارة | تأمين القروض الميسرة | 1.3.5 تأمين القروض الميسرة من خلال الجهات المانحة  الدولية لتمويل عمليات شراء المواد الأولية اللازمة  للإنتاج الصناعي. |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات الدولية المانحة | أصحاب القرار في الوزارة –مصرف لبنان- مجلس الوزراء –جمعية المصارف-الجهات الدولية المعنية | أصحاب القرار في الوزارة | إبرام الاتفاقيات اللازمة |  1.3.6 تأمين القروض الميسرة من خلال الجهات المانحة  الدولية أو عبر القطاع الخاص لتمويل عمليات بناء  وتجهيز المناطق الصناعية. |  |  |
| 2021 |  |  |  | العمل مع مصرف لبنان ومجلس الوزراء وكفالات ومصرف الإنماء الصناعي | أصحاب القرار في الوزارة –مصرف لبنان-مجلس الوزراء –جمعية المصارف-كفالات –مصرف الإنماء الصناعي | أصحاب القرار في الوزارة | ازدياد عدد القروض المدعومة | 1.3.7 تأمين القروض الميسرة والمدعومة من الدولة  وكفالات ومصرف الإنماء الصناعي المزمع تشكيله  لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوفير  السيولة لاستيراد المواد الأولية والمعدات لمساعدة  الصناعات الفردية والحرفية |  |  |
| 2021 |  |  |  | العمل مع مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المالية وإدارة الجمارك | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء –وزارة المالية -إدارة الجمارك -جمعية الصناعيين –وزارة الإقتصاد والتجارة | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة الديوان –مصلحة الدراسات الاقتصادية / دائرة الحماية والدعم | إصدار القانون | 1.3.8 إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات عن  الاستثمارات الصناعية الحديثة |  |  |
| 2020 |  |  |  | إحالة الى وزارة المالية - مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المالية  | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء –وزارة المالية -جمعية الصناعيين –وزارة الإقتصاد والتجار | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة الديوان -مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة الدراسات الاقتصادية /دائرة تشجيع الصادرات، ودائرة الحماية والدعم | إصدار المرسوم التطبيقي | 1.3.9 زيادات الرديّات على التصدير |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة المالية | أصحاب القرار في الوزارة -مجلس الوزراء –وزارات المالية والعمل /الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي -جمعية الصناعيين  | أصحاب القرار في الوزارة –مصلحة الديوان –مصلحة التراخيص | نسبة خفض رسوم الاشتراك | * + 1. خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقطاعات الصناعية.
 |  |  |
| 2020 |  |  |  | متابعة التواصل مع البنك الدولي للحصول على المبلغ المخصص  | اصحاب القرار في الوزارة –الجهات الدولية المانحة (البنك الدولي.) | أصحاب القرار في الوزارة  | تخصيص المبلغ المذكور | 1.3.11 تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أميركي من البنك  الدولي كضمان نقدي للمصارف المحلية لاستيراد  المواد الأولية للصناعات التي يمكن تصديرها. |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإقتصاد والتجارة والمالية وجمعية الصناعيين | اصحاب القرار في الوزارة –مجلس الوزراء –مجلس النواب-وزارة الإقتصاد والتجارة – جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة-مصلحة التراخيص –مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة الديوان –مصلحة التقنية  | إصدار القوانين /المراسيم / القرارات  | 1.3.12 اتخاذ الإجراءات القانونية (قوانين، مراسيم،  قرارات) التي تمنع الاحتكارات وتشجع على  المنافسة وتقديم السلعة ذات الجودة الأعلى بالسعر  الأفضل. |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإقتصاد والتجارة والمالية وإدارة الجمارك | اصحاب القرار في الوزارة –مجلس الوزراء –وزارة المالية – وزارة الإقتصاد والتجارة – إدارة الجمارك -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة- مصلحة الديوان ومصلحة الدراسات/ دائرة الحماية والدعم  | إصدار المرسوم |  1.3.13 فرض رسم على المستوعبات التي تحتوي بضائع  مستوردة الى السوق المحلي (دون مستوعبات  الترانزيت) وتخصيص الرسم لدعم الصناعة |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإقتصاد والتجارة والمالية وإدارة الجمارك وجمعية الصناعيين | اصحاب القرار في الوزارة –مجلس الوزراء –وزارة المالية – وزارة الإقتصاد والتجارة – إدارة الجمارك -جمعية الصناعيين  | أصحاب القرار في الوزارة- مصلحة الديوان ومصلحة الدراسات/ دائرة الحماية والدعم | إصدار القانون |  1.3.14 فرض رسم على كل طن ترابة بعد خفض أسعارها  محلياً للحد من أي احتكار، على أن يخصص  لمشاريع بيئية (تحريج سريع بالتنسيق مع وزارتي  البيئة  والزراعة- إستعمال الفلاتر والتقنيات الحدبة ووقف  التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة – دعم البلديات  للتنمية المحلية في المناطق المحيطة....) ولدعم  التنمية الصناعية وتمويل جزء من مشروع المناطق  الصناعية. |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع مصرف لبنان والجهات الدولية الماجنة | اصحاب القرار في الوزارة –مجلس الوزراء – مصرف لبنان – جمعية المصارف-جمعية الصناعي | أصحاب القرار في الوزارة | تأمين مصادر التمويل | 1.3.15 تأمين مصادر خاصة للتمويل المحدود  (Micro Finance) لأصحاب المصانع الصغيرة  |  |  |
| متابعة العمل |  |  |  | متابعة التواصل مع UNIDO لاستكمال تنفيذ المشاريع | اصحاب القرار في الوزارة – يونيدو UNIDO – جمعية الصناعيين  | أصحاب القرار في الوزارة – مصلحة التراخيص/ دائرة المراقبة – مصلحة التقنية دائرة المواصفات والجودة | إنجاز المشاريع والعمل على تأمين مشاريع جديدة |  1.4.1 استكمال المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها مع  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو UNIDO) –  (تطوير الأعمال الخشبية – البناء –  الصناعات الغذائية – الصناعات التقليدية – تمكين  المرأة – خفض استهلاك الموارد – معالجة النفايات  الإلكترونية والكهربائية...)  |  1.4 إطلاق مشاريع تنموية مشتركة |  |
| 2021 الفصل الاول |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات الدولية المعنية للتحضير للمشاريع وتأمين التمويل | أصحاب القرار في الوزارة –الجهات الدولية المعنية -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة – مصلحة التراخيص/ دائرة المناطق الصناعية | إنجاز الدراستين التكميليتين للمنطقتين  |  1.4.2 اطلاق الدراسات التكميلية لإنشاء أول منطقتين 1. صناعيتين بالشراكة مع البلديات والقطاع الخاص وفق
2. إطار استراتيجية المناطق الصناعية لتنمية
3. مستدامة ٢٠٣٠
 |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة التواصل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والمقر الرئيسي في بروكسل للتحضير للمشاريع وتأمين التمويل | أصحاب القرار في الوزارة –الجهات الدولية المعنية- جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص –مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | التوصل غلى اتفاق مع الجانب الأوروبي لتبني الفكرة |  1.4.3 تخصيص جزء من الأموال المخصصة من  المساعدات الأوروبية وغيرها للنازحين السوريين  في لبنان تنفق وفقاً للمناقصات الدولية وذلك بإنفاقها  وفقا للمناقصات الوطنية بين الصناعات والشركات  اللبنانية من أجل دعم الاقتصاد اللبناني وقطاعات  الإنتاج  |  |  |
| 2020 |  |  |  | الإستراتيجية جاهزة بانتظار أصحاب القرار في الوزارة | أصحاب القرار في الوزارة – يونيدو -الجهات الدولية المعنية- جمعية الصناعيين –ليبنور –معهد البحوث الصناعية | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة الديوان –مصلحة الترخيص الصناعية -مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة -مصلحة الدراسات الاقتصادية | إطلاق الإستراتيجية | 1. 1.4.4 إطلاق خارطة الطريق التنفيذية لدعم قطاع الصناعة
2. الغذائية ( (Agro-food Roadmap وتطويرها
3. بالتعاون مع يونيدو
 |  |  |
| 2021 الفصل الأول |  |  |  | عملية التنفيذ بدأت بالاتفاق على دفتر الشروط وتستكمل بالإجراءات القانونية اللازمة للإبرام | أصحاب القرار في الوزارة – يونيدو الجهات الدولية المعنية- جمعية الصناعيين  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص /دائرة المناطق الصناعية –مصلحة التقنية – | إنجاز الدراسات التفصيلية Engeering plans |  1.5.1 البدء بتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة بإنجاز الدراسات  التفصيلية لاستراتيجية المناطق الصناعية لتنمية  مستدامة ٢٠٣٠” التي  ترتكز علي ست ركائز أساسية:* بناء مناطق جديدة حديثة مبنية على أراض مملوكة من البلديات ببنى تحتية متطورة تحيط بكامل الأراضي اللبنانية مع طاقة شمسية بنسبة تفوق ٤٥٪ متصلة ببعضها وبالمرافئ وسكك الحديد وأنابيب الغاز من الساحل اللبناني
* تأهيل مناطق قائمة تحيط ببيروت (١٧منطقة صناعية قائمة)
* حوض جاف في وسط البقاع (في رياق) لتخفيف الضغط على المعابر (بيروت، المصنع، الطريق الساحلي.) وللتعبئة والتغليف…
* محطات توليد للطاقة في بعض المناطق الصناعية الجديدة لخدمتها مع محيطها
* بناء نفق اصطناعي على الطريق الحالي بيروت / البقاع مغطى بالألواح الشمسية يحفظ الطريق مفتوحة طوال السنة واوفر من نفق حمانا-جديتا وبوقت أقل
* مناطق تكنولوجيا وابتكار وصناعات معرفية متطورة على الساحل ومناطق السفح الغربي للسلسلة الغربية.

 المراحل التنفيذية:* تم إنجاز الدراسات الأولية بمليون يورو هبة من إيطاليا لأول ٣ مناطق جديدة (القاع، بعلبك، تربل/قوسايا) ومنطقة قائمة قرب بيروت من بين الاكبر (الدكوانة)
	+ إيطاليا قدمت قرضا بتسهيلات كبيرة ب٧ مليون يورو جاهزة لبعلبك للتنفيذ
	+ يتم إنجاز الإجراءات القانونية مع مجلس الإنماء والإعمار لقرض ميسر من البنك الأوروبي للاستثمار EIB ب٥٢ مليون يورو للتنفيذ إضافة ل٤ مليون يورو هبة للدراسات التفصيلية النهائية لأول ثلاث مناطق.
	+ الباقي لتكملة ما يلزم حتى ١٠٥ مليون يورو استعداد لقرض ميسر من البنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) إضافةً لـ ٢٥ مليون دولار من سيدر (CEDRE). المناطق الجديدة الأولى تخلق حوالي ٣٣٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
	+ المشروع ككل مقدر ان يخلق حوالي ١٥٠،٠٠٠ فرصة عمل.
 |  1.5 بناء مناطق صناعية مستدامة |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل مستمر ويتتابع لقوننة المصانع غير المرخصة | أصحاب القرار في الوزارة -وزارة الداخلية والبلديات - | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية –مصلحة المعلومات الصناعية –المصالح الإقليمية | إقفال مؤقت  | 1.6.1استكمال قونة أوضاع المصانع وتحسين أوضاعها  وتسريع آليات التراخيص الصناعية وخدماتها  ضمن اللجان المشتركة مع الإدارات المعنية | 1.6 تخفيض الأثر البيئي للصناعة |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل مستمر ويتتابع | أصحاب القرار في الوزارة -وزارة البيئة-وزارة الداخلية والبلديات / المحافظين واتحاد البلديات والبلديات | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية –المصالح الإقليمية | تعليق مؤقت للتراخيص المخالفة | 1.6.2 إقفال مؤقت لأي مصنع يلوث مياه الأنهر،  وبالأخص ثروة **مياه الليطاني**، ومعالجة النفايات  السائلة على مجراه بالتعاون مع الصندوق  الأوروبي للتنمية (آب 2020) |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل المشترك مستمر ويستكمل | أصحاب القرار في الوزارة -وزارة البيئة-وزارة الداخلية والبلديات / المحافظين واتحاد البلديات والبلديات | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية –المصالح الإقليمية | خفض نسبة التلوث الصناعي | 1.6.3متابعة العمل المشترك مع وزارة البيئة والمصلحة  الوطنية لنهر الليطاني لاستكمال أعمال وقف التلوث  الصناعي للحد الأدنى الممكن على مجرى النهر  واستدامة مراقبة الالتزام بالإجراءات |  |  |
| 2020 |  |  |  | التحضير لإطلاق الحملة  | أصحاب القرار في الوزارة -وزارة البيئة-وزارة الداخلية والبلديات / المحافظين واتحاد البلديات والبلديات | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية –المصالح الإقليمية | إطلاق الحملة | 1.6.4إطلاق حملة تصفير التلوث الصناعي على مجرى  نهر الحاصباني بالتعاون مع البلديات المعنية لتحفيز  الصناعيين على التوجه لاستعمال الطاقة البديلة  الأمر الذي يؤدي إلى خفض كلفة الطاقة ودراسة  الحاجة للطاقة المكثفة. |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل مستمر ويستكمل بالتعاون مع جمعية الصناعيين ويونيدو | أصحاب القرار في الوزارة -مصرف لبنان –وزارة الطاقة والمياه-يونيدو -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية –مصلحة التراخيص الصناعية -المصالح الإقليمية | زيادة عدد الصناعيين الذين يستعملون الطاقة البديلة | 1.6.5 تحفيز الصناعيين على التوجه لاستعمال الطاقة  البديلة الأمر الذي يؤدي إلى خفض كلفة الطاقة  ودراسة الحاجة للطاقة المكثفة. |  |  |
| 2021 الفصل الأول |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية –وزارة الإتصالات -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية – | إطلاق المنصة | 2.1.1 منصة تصل الصناعيين بالمواد الأولية والتحويلية  اللبنانية | 2.1 المبادرات التي تروج  للمنتجات اللبنانية داخليا  وخارجيا كالمنصات  والمواقع الالكترونية | 1. تعزيز الصادرات الصناعية
 |
| 2021 الفصل الأول |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية –وزارة الإتصالات -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية –المصالح الإقليمية | إطلاق المنصة | 2.1.2 منصة تصل المستهلك (في لبنان والخارج) بالمنتجات  اللبنانية والصناعيين اللبنانيين |  |  |
| 2021 |  |  |  | إطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي( 2020-2050)متابعة تنفيذ مشروع المناطق الصناعية الاستدامة 2030 ومن ضمنها تجمعات التكنولوجيا والابتكار | وزارة الصناعة – مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية –وزارة الإتصالات -جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية – مصلحة الدراسات الاقتصادية | وضع الدراسات والقيام بمبادرات جديدة | 2.1.3 تشجيع المبادرات التي تنطوي على التكنولوجيات  الجديدة والإستتمار الأجنبي وإصدار دراسات جدوى  صناعية  |  |  |
| 2021 الفصل الأول |  |  |  | متابعة التواصل مع الجهات المعنية لإقرار قانون الدمج المعدل بصيغة جديدة | وزارة الصناعة –مجلس الوزراء –مجلس النواب-وزارة المالية  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة الديوان –مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية-مصلحة الدراسات الاقتصادية | إقرار قانون الدمج بصيغة تحفيزية جديدة | 2.1.4 بت موضوع دمج المصانع وتخفيض بدل التحسين  العقاري إلى 2% حتى ثلاث سنوات، 3% بين 3 و5  سنوات، 5% بين 5 وسبع سنوات والعودة  إلى 10% بعد 7 سنوات (مجلس النواب) |  |  |
| مستمر ويتابع |  |  |  | مستمر ويتابع | وزارة الصناعة – زارة التربية والتعليم العالي –القطاع الخاص –جمعية الصناعيين –الجامعات –حاضنات الأعمال التكنولوجية –مراكز الأبحاث العلمية | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية  | ازدياد عدد الحاضنات لأعمال التكنولوجيا  | 2.1.5 التعاون مع القطاع الخاص الاقتصادي والأكاديمي  لإقامة حاضنات لأعمال التكنولوجيا والمشاريع  الريادية المبتكرة، بهدف مساعدة المبدعين في إتمام  أبحاثهم العلمية ونقلها إلى مرحلة التسويق والإنتاج.  وكذلك لمساعدة الصناعات المحلية الصغيرة  والمتوسطة على إستعاب وتوطين التقنيات  المستوردة |  |  |
| 2021 الفصل الأول |  |  |  | متابعة التواصل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية | وزارة الصناعة – زارة التربية والتعليم العالي –وزارة الإتصالات – مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية –القطاع الخاص –جمعية الصناعيين –الجامعات –حاضنات الأعمال التكنولوجية –مراكز الأبحاث العلمية | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | إطلاق المنصة | 2.1.6 إطلاق منصة إلكترونية (online platform) تربط  المصانع الوطنية ببعضها البعض ومع المستهلكين  والمزارعين والتجار ومع العديد من الجامعات  اللبنانية، للاستفادة من قدرة البحاث والأفكار العلمية،  والدفع باختصاصات تطبيقية تتلاءم مع حاجات سوق  العمل، تكون مهامها:* + - * خلق مساحة للتعاون بين الجامعات والمعاهد التقنية من جهة والمصانع من جهة أخرى لناحية عرض حاجات الصناعيين من أدوات العمل التقنية و/أو تصنيع المعدات الجديدة وتطوير الأدوات القائمة، كما تأمين الوظائف للخريجين (R&D+Jobs).
			* تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين (clustering) بتحديد كل منهم حاجاته من المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع المستخدمة في صناعتهم التحويلية، الأمر الذي يؤدي الى تعرف المصانع على القطاع الإنتاجي للمصانع الاخرى وخلق فرص تكامل فيما بينها (B to B).
			* عرض المنتجات اللبنانية حصراً مع أسعارها وتحديد نقاط البيع (geolocalisation).
			* تعزيز أعمال التجارة الالكترونية E-Commerce)) للمنتجات اللبنانية دون وسيط من الصناعيين الى المستهلك.
 |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين | وزارة الصناعة-وزارة الإقتصاد والتجارة – جمعية الصناعيين- | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | ازدياد عدد المشاركات في المعارض | 2.1.7 تنظيم المعارض داخلياً وخارجياً والمشاركة فيها  ضمن منظور متطور هادف ومتخصص ووضع  آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبنانيين ضمن إطار  البروتوكول المشترك الموقع عام 2002 لتنظيم  المشاركة في المعارض الدولية |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل مستمر على كل المستويات | وزارة الصناعة-وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الثقافة -جمعية الصناعيين-وزارة الإعلام – كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة حجم الاستهلاك المحلي من السلع الوطنية | 2.2.1 العمل على تغيير الثقافة المجتمعية والمفاهيم  السائدة فيما يتعلق بالنظرة إلى الصناعة  الوطنية. | 2.2 إطلاق مبادرات إعلامية  من أجل الصناعة  |  |
| 2021 |  |  |  | العمل مستمر على كل المستويات  | وزارة الصناعة-جمعية الصناعيين-وزارة الإقتصاد والتجارة -وزارة الإعلام – وزارة الثقافة – كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | تخفيض الأكلاف وزيادة حجم الإعلان للمنتجات الصناعية | 2.2.2 العمل على تخفيض تسعيرة الإعلان الترويجي  للمنتجات الوطنية، من خلال السعي الى توقيع  اتفاقيات تعاون ما بين المؤسسات الاعلامية اللبنانية  (مرئية-مسموعة ومكتوبة) وجمعية الصناعيين،  برعاية وزارتي الصناعة والإعلام |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | الحملة مستمرة لتشجيع استهلاك المنتجات الصناعية اللبنانية  | وزارة الصناعة-جمعية الصناعيين-وزارة الإعلام –وزارة الإقتصاد والتجارة –وزارة الثقافة -– كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة حجم الاستهلاك المحلي من السلع الوطنية | 2.2.3 تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية اللبنانية عبر  خفض كلفتها وتحسين النوعية |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التسبيق مع الجهات المعنية مستمر  | وزارة الصناعة-جمعية الصناعيين-وزارة الإعلام –وزارة الإقتصاد والتجارة –وزارة الثقافة -– كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة التقنية – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة الناتج الصناعي | 2.2.4 إظهار وترسيخ العلاقة المباشرة بين نمو الإنتاج  الصناعي وازدهار الوطن  |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل تضمين المناهج التعليمية حصصا حول الصناعة الوطنية | وزارة الصناعة – وزارة التربية والتعليم العالي –القطاع الخاص –جمعية الصناعيين –الجامعات -المركز التربوي للبحوث والإنماء-معهد البحوث الصناعية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة –مصلحة المعلومات الصناعية – مصلحة التقنية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | تعديل المناهج وتطويرها بما يؤمن مواكبة التطور العالمي ويسمح بتحسين جودة المنتجات اللبنانية بصورة مستمرة وبمواكبة من المنصة الإلكترونية لربط الجامعيين بالصناعيين | 2.2.5 التعاون مع الجامعات، المعاهد والمدارس لتضمين  المناهج التعليمية حصصاً لزيادة الوعي لدى الطلاب  عن أهمية الصناعة الوطنية  |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | تم إعداد العديد من الكتيبات والدراسات والأبحاث وهي منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني والعمل مستمر ويتتابع بشكل دوري | وزارة الصناعة – وزارة التربية والتعليم العالي –القطاع الخاص –جمعية الصناعيين –الجامعات-وزارة الثقافة –وزارة الإعلام   | أصحاب القرار في وزارة الصناعة-مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | إصدار دوري للكتيبات والنشرات ذات الصلة | 2.2.6 إعداد كتيبات دورية ووفق المناسبة تتناول معلومات  وإحصاءات عن: واقع القطاع الصناعي في لبنان  والخطة التنموية – تعريف بمهام الوزارة،  صلاحياتها وإنجازاتها-خدمات الوزارة – الإجراءات  - المستندات المطلوبة، المدة والكلفة |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | تم تحضير العديد من البرامج والعمل مستمر ويتتابع | وزارة الصناعة – وزارة التربية والتعليم العالي – وزارة الإعلام –القطاع الخاص –جمعية الصناعيين –الجامعات  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة-مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | عدد البرامج الوثائقية | 2.2.7 تشجيع إنتاج البرامج الوثائقية لتعزيز المادة الإعلانية  الصناعية |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التواصل مستمر ودائم مع البعثات الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين  | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين -البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة-مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة حجم الصادرات | 2.3.1 التواصل مع سفراء الدول العربية والأجنبية لتعميق  التعاون والتبادل لا سيما في مجالات تشجيع  الصادرات | 2.3 تفعيل الشراكة مع  الجهات الخارجية  والمنظمات الدولية |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التواصل مستمر ودائم مع البعثات الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الإقتصاد والتجارة | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين -البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة-مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة حجم الصادرات اللبنانية | 2.3.2 التفاوض مع الشركاء الدوليين للموافقة على استيراد  المنتجات اللبنانية وتصديرها للدول التي يدعمونها. |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التواصل مستمر ودائم مع البعثات الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الإقتصاد والتجارة | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين -البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة-مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | إزالة العقبات التجارية  | 2.3.3 العمل على رفع العقبات والعراقيل التقنية لتسهيل  التبادل وزيادة الصادرات اللبنانية وواردات المواد  الأولية الأساسية |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | التواصل مستمر ودائم مع البعثات الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الإقتصاد والتجارة  | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين –البعثات الأجنبية –ليبنور –معهد البحوث الصناعية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة- مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة –مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية/ دائرة تشجيع الصادرات | ازدياد عدد مذكرات التفاهم والاعتراف المتبادل | 2.3.4 الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات.  |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع الجهات المصدرة للحصول على أفضل الأسعار والنوعيات | وزارة الصناعة –مجلس الوزراء –وزارة الطاقة والمياه-وزارة الإقتصاد والتجارة –وزارة المالية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة | نسبة خفض الأسعار | 2.3.5 تأمين مشتقات البترول لزوم الصناعة بأسعار مخفضة  ودعم. |  |  |
| 2021 |  |  |  | التواصل مع الجهات الدولية المعنية | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة –وزارة الخارجية –إدارة الجمارك | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية / دائرة تشجيع الصادرات | زيادة حجم الصادرات | 2.3.6 العمل على تطبيق مبدأ المقايضة (Troc) بالمنتجات  مع دول لدينا معها حاجات متبادلة. |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة التواصل الفاعل مع بعثة الاتحاد الاوروبي | وزارة الصناعة –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين – بعثة الاتحاد الأوروبي -إدارة الجمارك | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة الدراسات الاقتصادية  | زيادة حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي | 2.3.7 متابعة التواصل مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقبات  التقنية والفنية وزيادة حجم الصادرات اللبنانية إلى  الاتحاد الأوروبي . |  |  |
| 2021 |  |  |  | اتخاذ القرار على مستوى مجلس الوزراء لإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية والتنسيق والتواصل مع البعثات الأجنبية المعنية | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –البعثات الأجنبية  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية | تعديل ما أمكن من الاتفاقيات الدولية | 2.3.8 العمل على تعديل الاتفاقيات الدولية والتواصل  مع الجهات المعنية الأجنبية لتحسين شروط استفادة  لبنان منها وعدم التوقيع على اتفاقيات جديدة مجحفة  بحق لبنان مستقبلاً. |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | العمل مستمر ويستكمل من خلال التنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة عدد المذكرات والاتفاقيات الموقعة وتسهيل التبادلات تبعاً لذلك | 2.3.9 توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية المتعلقة  بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الوطنية وشهادات  المطابقة |  |  |
| مستمر |  |  |  | التواصل مستمر بين وزارة الصناعة والملحقين الاقتصاديين في تبادل المعلومات حول الأسواق الجديدة والواعدة للمنتجات اللبنانية وأي مشاريع تنموية مشتركة مع الخارج | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –البعثات الأجنبية  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة الصادرات الصناعية وفتح اسواق جديدة وتحضير اتفاقيات تعاون وتبادل مناسبة |  2.3.10 تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين لدى السفارات من  أجل إيجاد ودراسة منافذ جديدة للمنتجات والخدمات  اللبنانية المنشأ، والعمل على حل المشاكل الناتجة  عن عدم تطبيق الاتفاقيات التجارية مع الدول التي  يرتبط معها لبنان بهذا النوع من الاتفاقيات، إلى جانب  الاستطلاع وتسهيل مشاركة الصناعيين في المعارض  الدولية.  |  |  |
| 2021 |  |  |  | العمل يتتابع ويستكمل بفاعلية بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء والمصرف المركزي | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية/ دائرة تشجيع الصادرات | زيادة الصادرات الصناعية ورفع إنتاجية القطاع وتحسين جودته |  2.4.1 تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الصناعية  واستيراد المواد الاولية وقطع الغيار والمعدات لزوم  القطاع الصناعي بالتعاون مع إدارة الجمارك لخفض  الأكلاف  | 2.4 تخفيف عوائق التصدير |  |
| 2021 |  |  |  | اتخاذ قرار على مستوى مجلس الوزراء | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء –وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –البعثات الأجنبية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية/ دائرة تشجيع الصادرات  | خفض حجم التهريب إلى الحد الأدنى الممكن |  2.4.2 مكافحة التهرّب والتهريب عبر المعابر الشرعية (من  خلال تشديد المراقبة واعتماد المعلومات  والسكانر-Scanner والتنسيق بين جميع الأجهزة  الأمنية) وغير الشرعية (من خلال ضبطها قدر  الإمكان وجباية الرسوم عبرها و/ أو  إقفالها مع مراقبتها من قبل القوى الأمنية) وإلزام  المستوردين اللبنانيين بتقديم نسخ عن البيان  الجمركي في بلد المنشأ على المعابر الحدودية  والمرافئ (المطار-المرفأ ...) |  |  |
| 2021 |  |  |  | احيل مشروع القانون الى وزارة المالية -العمل يستكمل بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المالية وإدارة الجمارك | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب -وزارة المالية -وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك – | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة الديوان- مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية/ دائرة تشجيع الصادرات | إقرار مشروع القانون بعد ان تمت إحالته إلى مجلس الوزراء | 2.4.3 العمل على مشروع قانون بإعفاء الصادرات  الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 100% بعد ان  استقر تطبيق القانون القاضي بالإعفاء بنسبة 50 %  من الضريبة |  |  |
| 2021 |  |  |  | احيل مشروع القانون الى وزارة المالية -العمل يستكمل بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المالية وإدارة الجمارك  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب -وزارة المالية -وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الخارجية والمغتربين إدارة الجمارك –  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة الديوان- مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة الدراسات الاقتصادية/ دائرة الدعم والحماية | إقرار مشروع القانون بعد أن تمت إحالته إلى مجلس الوزراء | 2.4.4 العمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بإعفاء  المواد الأولية والألات والمعدات المستوردة للصناعة  من الضريبة على القيمة المضافة |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب -وزارة المالية -وزارة الداخلية والبلديات | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التراخيص-مصلحة التقنية -مصلحة المعلومات الصناعية | إنجاز الدراسات الأولية | 3.1.1 العمل على اعداد الدراسات لإنشاء Silicon Valley ) على أرض مناسبة من  مشاعات الدولة (تقدم مجانا للمشروع) وتأمين  الاستثمارات الاجنبية له. | 3.1 تحسين بيئة الاستثمار في  القطاع الصناعي | 3. دعم إنشاء صناعات جديدة (صناعة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة) |
| 2020 | أسبوع  |  |  | الإستراتيجية جاهزة  | وزارة الصناعة -مجلس الوزراء –وزارة الإتصالات – إيدال –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة – مصلحة الدراسات الاقتصادية –مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية | إطلاق الإستراتيجية |  3.1.2 إطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي  (٢٠٢٠- ٢٠٥٠ ( |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب -وزارة المالية – إيدال  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية | إقرار المشروع  | 3.1.3 إقرار مشروع قانون إعفاء الأبحاث حتى 5% من  النفقات الإنتاجية في الصناعة من ضريبة الدخل التي  تصرف على الأبحاث والتطوير   |  |  |
| مستمر |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب -وزارة المالية – إيدال  | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة الترخيص - مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة الدراسات الاقتصادية  | بدء تنفيذ المشروع وتوسيع رقعة الاستفادة منه |  3.1.4 التعاون المبرمج مع المؤسسة العامة لتشجيع  الاستثمارات في لبنان (إيدال) وعقد اتفاقية  لتحفيز ومساعدة المستثمرين في قطاع الصناعة:* إعفاء الأعمال الصناعية الجديدة من الرسوم والضرائب
* تأمين مستوى أعلى من التحفيز للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال ومستثمري صناعات التكنولوجيا والمعرفة
* تأمين حاضنات للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال ومستثمري صناعات التكنولوجيا والمعرفة
* ١٠٠ ٪ إعفاء من ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح
* ١٠٠ ٪ إعفاء من رسم تسجيل عقار المصنع
* ٥٠ ٪ إعفاء من رسوم البناء
* إعفاء من بدل حصة رب العمل (٢٣ ٪) للضمان الإجتماعي لسنتين أو أكثر عبر خلق مجالس أعمال للعمال (Committees Of Enterprise) وخاصة للموظفين العاملين في قطاعات الكومبيوتر، وتقنيات التواصل، وصناعات التحول الرقمي والابتكارات والابداع والمعرفة
* تمديد آجال وتخفيض معدلات فوائد القروض الحالية للصناعيين\*
* خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (٢٥٪ لسنتين)
 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب –وزارة المالية – وزارة الطاقة والمياه –مؤسسة كهرباء لبنان | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية  | تطبيق البرنامج وتوسيع استفادة منه |  3.1.5إعادة تفعيل العمل بالتعرفة الكهربائية للمؤسسات  الصناعية  |  |  |
| مستمر |  |  |  |  | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – مجلس النواب –وزارة المالية / مديرية الشؤون العقارية -وزارة الزراعةجمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التراخيص / دائرة المناطق الصناعية –مصلحة المعلومات الصناعية -مصلحة التقنية –مصلحة الدراسات الاقتصادية  | إنشاء صناعات جديدة  |  3.2.1 دعم انشاء صناعات جديدة في مجالات وقطاعات  سلاسل القيمة الصناعية وهو ما يفترض الإجراءات  التالية: * + انشاء مركز تخطيط صناعي (Think tank) لتحديد القطاعات الصناعية الواجبة الدعم والتي تؤمن الربحية والمردود الوطني والاقتصادي الأعلى وبالأولوية.
	+ إطلاق العمل بمشروع المناطق الصناعية النموذجية وتأمين طاقة كهربائية بالطرق البديلة (تخفيض تكلفة الطاقة بما لا يقل عن 20 %)، في المناطق المقترحة في بعلبك، القاع، تربل**،** واقتراح إنشاء منطقة صناعية في القريعة (الشوف) كما وفي المناطق الحرة للصناعات الخفيفة التجميعية.
	+ تحديد مشاعات الدولة وأملاكها الصالحة للزراعة بزراعات قابلة للتصنيع، بالشراكة مع القطاع الخاص وبالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة في إطار الأمن الغذائي وذلك لتأمين:
		- الأعلاف (خفض الاستيراد – تكثير الثروة الحيوانية على أنواعها بما يؤمن المواد الأولية لصناعة الألبان والأجبان والمعلبات والزيوت....).
		- الحبوب على أنواعها (للمعلبات والعجائن وتأمين الحاجة المحلية وللتصدير...).
		- التحريج بأنواع أشجار سريعة النمو (للصناعات الخشبية وخفض الاستيراد).
		- الفواكه الصالحة للتجفيف (حلويات ومأكولات مختلفة...).
		- زراعات صالحة للتصنيع (كروم – بطاطا – بساتين للعصائر – زيتون).
 | 3.2 دعم انشاء  أعمال  صناعية  جديدة  |  |
| 2020 |  |  |  | وضع معايير الاختيار وطرق التثبت من استيفائها واستدامتها وأساليب المتابعة | وزارة الصناعة – مجلس الوزراء – يونيدو –جمعية الصناعيين –ليبنور –معهد البحوث الصناعية | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية /دائرة المواصفات والجودة  | إطلاق المشروع | 4.1.1 إطلاق مشروع ختم الجودة للمنتجات الصناعية اللبنانية  بالتعاون مع يونيدو | 4.1 المبادرات التي ترفع تنافسية  وجودة المنتجات اللبنانية | 4 حماية الصناعة الوطنية ودعمها لزيادة إنتاجها وانتشارها وزيادة قدرتها التنافسية  |
| 2021 |  |  |  | العمل مستمر ويستكمل بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين وليبنور ومعهد البحوث الصناعية لتحسين نوعية وجودة المنتجات الوطنية وتأمين التكامل في الإنتاج والتخصصية بين الصناعيين | وزارة الصناعة-ليبنور –معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التقنية-مصلحة الدراسات الاقتصادية  | تحسن نوعية المنتجات الوطنية والتركيز على صناعات تخصصية قادرة على المنافسة | 4.1.2 ترسيخ مفاهيم التكامل في الانتاج والتخصصية  وضمان الجودة العالية  |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة التواصل مع مجلس الوزراء لتطبيق الأفضلية للصناعة الوطنية بنسبة 15 % وإقرارها بقانون | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء-دائرة المناقصات –جمعية الصناعيين –مجلس النواب | أصحاب القرار في وزارة الصناعة – مصلحة التراخيص – مصلحة المعلومات الصناعية-مصلحة التقنية-مصلحة الدراسات الاقتصادية  | تطبيق نسبة 15% بقانون يعدل المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية  | 4.1.3 تطبيق الأولوية والأفضلية في المناقصات العامة  للإنتاج الوطني وتثبيت نسبة تفوق ال 15 % لصالح  الصناعة الوطنية (نشر جميع مناقصات الإدارة  اللبنانية على موقع إلكتروني وإبلاغ الصناعيين به) |  |  |
| مستمر |  |  |  | عمل مستمر ويتفعل | وزارة الصناعة-ليبنور –معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة -مصلحة التقنية/ دائرة المواصفات والجودة | إصدار مواصفات جديدة | 4.14 الزامية المواصفات (ليبنور) الملائمة  للمواصفات الدولية لالتزام الصناعيين بها في المنتجات  الصناعية  |  |  |
| مستمر |  |  |  | نقل خبرات أجنبية وتبادل معلومات وإنشاء مختبرات متخصصة | وزارة الصناعة-ليبنور –معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة -مصلحة التقنية/ دائرة المواصفات والجودة | تحسين جودة المنتجات | 4.1.5 التعاون مع الصناعيين لتحسين وتطوير جودة  الصناعات اللبنانية عبر التزامهم بتطبيق المواصفات  الوطنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات  اللبنانية وصولاً الى جعل المنتجات الوطنية اللبنانية  منافسة للمنتجات الخارجية.  |  |  |
| مستمر  |  |  |  | التواصل مع الشركاء المحليون والأجانب لتطوير العمل  | وزارة الصناعة–معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة -مصلحة التقنية/ دائرة المواصفات والجودة | ترسيخ ثقافة الفحوصات وتنشيط العمل البحثي  | 4.1.6 تكثيف أنشطة معهد البحوث الصناعية (**IRI**) فيما  يخص الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير البيئية  والدولية وتأمين المعدات اللازمة له |  |  |
| مستمر |  |  |  | تعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة بالمواصفات والمقاييس | وزارة الصناعة–ليبنور –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في وزارة الصناعة -مصلحة التقنية/ دائرة المواصفات والجودة | زيادة عدد المواصفات | 4.1.7 تفعيل عمل مؤسسة المقاييس والمواصفات  اللبنانية (LIBNOR). |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء – وزارة الزراعة – وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الداخلية /البلديات – المحافظين – جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية – مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية – المصالح الإقليمية – مصلحة الدراسات الاقتصادية / دائرة التخطيط: الإعلام | إطلاق فكرة إنشاء الأسواق | 4.1.9 استحداث أسواق مركزية في المناطق اللبنانية بالتعاون  مع البلديات ومنصات الكترونية لتسهيل تسويق  المنتجات الزراعية والصناعية. هذه الأسواق تكون  بمثابة حلقة وصل مباشرة بين المستهلكين والمنتجين  بعيداً عن الوسطاء التجاريين. |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء ليبنور – معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين –يونيدو | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية – مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة | تشكيل الهيئة | 4.1.10 تفعيل عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، مما  سيمكننا من إنتاج ذو جودة تنافسية عالمية عالية. |  |  |
| 2021 |  |  |  | متابعة العمل مع وزارة الصحة العامة ونقابة صناعة الأدوية الوطنية والهيئات الضامنة لاعتماد الأدوية المثيلة (generic) | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء –وزارة الصحة –جميع الهيئات الضامنة ليبنور – معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين –يونيدو | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية – مصلحة التراخيص –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودةمصلحة الدراسات الاقتصادية | زيادة حصة صناعة الأدوية الوطنية في السوق المحلي  |  4.2.1الزام إعتماد الأدوية المثيلة (الجنريك) والأدوية  الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة وتشجيع  الصناعات الدوائية في لبنان | 4.2 مكافحة الإغراق والتزايد في الواردات |  |
| 2021 |  |  |  | العمل مع الجهات المعنية لوضع بالمواد الأولية الممكن تأمين بديل لها مصنّع محلياً وبذات الجودة والفعّالية | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء – وزارة الإقتصاد والتجارة -ليبنور – معهد البحوث الصناعية – إدارة الجمارك -جمعية الصناعيين –يونيدو | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرو المواصفات والجودة | تحديد لائحة بالمواد  | 4.2.2 تحديد المواد الأولية المستوردة والممكن تأمينها وطنياً  لاسيما في مجال الصناعات الغذائية |  |  |
| 2021 |  |  |  | العمل مع الجهات المعنية لوضع لائحة بالسلع الممكن تأمين بديل لها مصنّع محلياً وبذات الجودة والفعّالية | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء – وزارة الإقتصاد والتجارة -ليبنور – معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين –يونيدو –إدارة الجمارك | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرو المواصفات والجودة | تحديد لائحة بالسلع |  4.2.3 تحديد الصناعات المستوردة الممكن تأمين بديل  لها مصنّع محلياً وبذات الجودة والفعّالية |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة الكشوفات الدورية التي تقوم بها فرق وزارة الصناعة على المصانع | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء – وزارة الإقتصاد والتجارة -ليبنور – معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين –يونيدو –إدارة الجمارك  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة | التزام كافة المنتجات المستوردة بالمواصفات الوطنية |  4.2.4تفعيل الرقابة وفرض المعايير الفنية على المنتجات  المستوردة من الخارج استنادا للمواصفات الوطنية،  حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك |  |  |
| 2021 |  |  |  | وضع قطاع صناعات الألبان والأجبان على جدول أعمال لجنة التحقيق لمكافحة الإغراق والتزايد في الواردات لتقديم الدعم المطلوب  | وزارة الصناعة– مجلس الوزراء – وزارة الإقتصاد والتجارة – وزارة الزراعة -ليبنور – معهد البحوث الصناعية –جمعية الصناعيين –يونيدو –إدارة الجمارك  | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة –مصلحة الدراسات الاقتصادية/دائرة الحماية والدعم | زيادة حجم إنتاج القطاع |  4.2.5 دعم قطاع صناعات الألبان والأجبان كونها تتقاطع  مع قطاعي الزراعة وتربية المواشي من خلال  تسهيل اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق وتخفيض فاتورة الاستيراد |  |  |
| 2021 |  |  |  | التنسيق مع الجهات المعنية ووضع لائحة بالسلع المستوردة من البلدان التي لا يرتبط لبنان معها باتفاقيات تجارية والتي يوجد لها مثيل في الصناعة اللبنانية | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء – وزارة المالية -وزارة الإقتصاد والتجارة – إدارة الجمارك –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة –مصلحة الدراسات الاقتصادية/دائرة الحماية والدعم  | زيادة الناتج الصناعي | 4.2.6 زيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة  من البلدان التي لا يرتبط لبنان معها باتفاقيات  تجارية والتي يوجد لها مثيل في الصناعة اللبنانية  وذلك بناء على تحليل الإحصاءات الخاصة  بالاستيرادات من هذه المنتجات |  |  |
| عمل مستمر |  |  |  | متابعة العمل | وزارة الصناعة-مجلس الوزراء – وزارة المالية –وزارة الإقتصاد والتجارة – إدارة الجمارك –جمعية الصناعيين | أصحاب القرار في الوزارة -مصلحة المعلومات الصناعية –مصلحة التقنية / دائرة المواصفات والجودة –مصلحة الدراسات الاقتصادية/دائرة الحماية والدعم | زيادة عدد الإجازات | 4.2.7 فرض إجازة استيراد على المواد التي يوجد مثيل لها  في الصناعة الوطنية  |  |  |